## Leer
Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan de Adquisiciones (PA)
1. Presentación y Plazos. El/la líder del proyecto es responsable de preparar y presentar anualmente el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA). Estos documentos deben ser enviados antes del 30 de noviembre de cada año a la Secretaría Técnico Administrativa (STA) de FONTAGRO al correo: secretaria.fontagro@iica.int
2. Periodo de Ejecución. Los años de ejecución se realizan por año calendario (1 de enero – 31 de diciembre). Para proyectos cuyo convenio se firma durante el año en curso el POA 1 (Año 1) es desde la fecha de firma del convenio hasta el 31 de diciembre del mismo año. El POA 2: del 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente (por ejemplo, 2026), Y así sucesivamente.
3. Lineamientos Generales de Elaboración. El POA y el PA deben construirse de acuerdo con el formato y las instrucciones del presente documento y en consenso con los participantes del proyecto. En base a los siguientes instrumentos del convenio: Matriz de Productos, indicadores objetivamente verificalbles y cronograma anual, conforme al convenio de cooperación técnica firmado por el organismo ejecutor con el BID y el IICA (según corresponda), actuando en representación de FONTAGRO.
4. Reprogramación de Actividades: Las actividades que no se hayan finalizado durante el año en curso deberán trasladarse al POA y PA del año siguiente. En consecuencia:
El POA del año siguiente (ej. 2026) incluirá: Las actividades planificadas originalmente para ese año, y las actividades pendientes del año anterior (ej. 2025), con sus respectivos recursos. Se recomienda en este POA+PA 2026 agregar los gastos de audutoria, imprevistos y gastos de administración.
6. Recuerde:
a - que no se aceptaran cambios o preprogramaciones de uso de fondos durante el curso del año . La unica oportunidad de realizarlos es al momento de esta presentación del POA + PA del 2026.
b - que no pueden comprarse o contratarse servicios que no esten previamente en el PA original del proyecto, y de requerirlo se debe solicitar previamente la no objecion a la STA.
c- que los contratos de consultoria deben ser siempre implementados bajo procesos competitivos, y los Terminos de Referencia deben contener exactamente copia de las actividades y productos citados por el documento de proyecto.
d - que debe compilar los aportes de contrapartida en especie de organizaciones co-ejecutoras y asociadas, para remitir al organismo ejecutor, de cada a la auduitoria que se inicia cada enero. Estas auditorias revisan la elegibilidad de gastos y procesos del anio inmediato anterior.
7 - se debe realizar un PA por cada organismo receptor de fondos y uno del total del proyecto para el 2026
Cualquier consulta o sugerencia, nos contactan a secretaria.fontagro@iica.int
Exitos! | Secretaria Tecnica Administrativa (STA) | FONTAGRO

## Indice
INDICE
Datos
Anexo I | AI | Contactos de las Organizaciones participantes
Anexo II | AII a | Presupuesto detallado y consolidado
| AII b | Limites maximos admitidos por categoria de gasto
Anexo III | AIII M1 | Matriz M1 de Resultados
| AIII M2 | Matriz M2 de Resultados
Anexo IV | AIV a | Plan de Adquisiciones total del proyecto
| AIV b | Plan de Adquisiciones total del proyecto por Organizacion participante (copie el PA anterior en una nueva hoja de Excel)
Anexo V | AV POA | Plan Operativo Annual (POA)
Seccion Indicadores
Indicadores PMP | I PMP | Corresponde a los indicadores corporativos del FONTAGRO relacionados al Marco de Resultados del BID y ODS
Indicadores Transversales | I-Transversales | Corresponde a los indicadores corporativos transversales del FONTAGRO
Indicadores por Programa Insignia | PI 1 | Indicadores de resultado e impacto del PI 1, por linea de accion.
| PI 2 | Indicadores de resultado e impacto del PI 2, por linea de accion.
| PI 3 | Indicadores de resultado e impacto del PI 3, por linea de accion.
| PI 4 | Indicadores de resultado e impacto del PI 4, por linea de accion.
| PI 5 | Indicadores de resultado e impacto del PI 5, por linea de accion.
| PI 6 | Indicadores de resultado e impacto del PI 6, por linea de accion.

## Datos
INFORMACIÓN BASICA
id perfil: | [completar con el código del perfil provisto inicialmente]
País/Región (*): | Regional
Nombre de la CT: | [Indicar el título corto (máximo de 15 palabras)]
Número de CT (*):
Jefe de Equipo: | [Nombre de la persona que firmará el convenio de cooperación técnica con el BID]
Tipo de Cooperación Técnica (*) | Apoyo al Cliente (CS)
Fecha de Autorización de CT (*):
Beneficiarios (países o entidades que participarán en la cooperación técnica): | [País (Institución/nes)]
[País (Institución/nes)]
etc
Agencia Ejecutora y nombre de contacto
Donantes que proveerán financiamiento (*):
Financiamiento Solicitado (en US$):
Contrapartida Local (en US$):
Financiamiento Total (en US$)
Período de Ejecución (meses) (*):
Período de Desembolso (meses) (*):
Fecha de Inicio requerido (*):
Tipos de consultores (firmas o consultores individuales) (*):
Unidad de Preparación: | FONTAGRO
Unidad Responsable de Desembolso (*):
CT incluída en la Estrategia de País (s/n) (*):
CT incluída en CPD (s/n) (*):
Sector Prioritario GCI-9 (*):
Abogado (*):
Otros comentarios (*):
A continuación, debera completar cada solapa de planilla de excel con la informacion requerida
Para consultas, contactar a: esaini@iadb.org con copia a secretaria-ftg@iadb.org.

## A.I.
Anexo I. Datos de las organizaciones participantes
Agencia co-ejecutora
[Nombre (es) completo (s) e información de contacto de la (s) organización (es) co-ejecutoras del proyecto, y nombres de los investigadores principales involucrados. Agregar “solo” un cuadro por cada organización].
| Representante Legal | Responsible tecnico
Organización:
Nombre y Apellido:
Cargo:
Dirección:
País:
Tel.:
Email:
Tiempo de Dedicacion (%)
Organizaciones Asociadas
[Nombre (es) completo (s) e información de contacto de la(s) organización (es) asociadas en la ejecución del proyecto, y nombres de los investigadores principales involucrados. Agregar “solo” un cuadro por cada organización].
| Representante Legal | Responsible tecnico
Organización:
Persona de contacto:
Posición o título:
Dirección:
País:
Tel.:
Email:
Tiempo de Dedicacion (%)

## A. II.a
PRESUPUESTO DETALLADO por Componentes, Actividad y Categoria de Gasto (en US$)
Nota: (1) Utilice valores enteros, sin decimales, dentro de lo posible. Consulte a su gerencia administrativa-financiera antes de remitir este presupuesto
(2) las contrapartidas en especie deben ser especialmente en el rubro "Consultores" que refiere en este caso al aporte de personal de planta de las instituciones participantes
(3) El presupuesto se debe realizar por Actividad - Producto
(4) Los Gastos de Administracion de IICA se calculan como el 8,1% de los fondos destinados a la administracion de la oficina pais.
(5) Coloque como imprevisto una suma de entre $1000 a $5000 como maximo
(6) Coloque como monto aproximado para audutoria interna en $10,000
PRESUPUESTO AÑO 1-2-3 | RECURSOS FONTAGRO |  |  |  | APORTE DE CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
Categoría | IICA | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1.1. - Producto 1
01. Consultores y especialistas |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40
ACTIVIDAD 1.2. - Producto 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 60
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 60
ACTIVIDAD 1.3. - Producto 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Componente 1 |  | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 2.1 - Producto 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD 2.2 - Producto 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD 2.3 - Producto 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Componente 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
ACTIVIDAD 3.1- Producto 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD 3.2- Producto 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD 3.3- Producto 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01. Consultores y especialistas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02. Bienes y servicios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03. Materiales e insumos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04. Viajes y viáticos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05. Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y comunicaciones |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Componente 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. Gastos Administrativos | 4.05 |  |  | 4.05 |  |  | 0 | 4.05
08. Imprevistos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
09. Auditoría Externa | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0 | 10000
TOTAL | 10004.05 | 25 | 25 | 10054.05 | 25 | 25 | 50 | 10104.05
Estimacion Fees IICA (8,1%) | 4.05
Recursos financiados por: | FONTAGRO |  |  |  | CONTRAPARTIDA (5) |  |  | TOTAL
| IICA | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal
01. Consultores | 0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100
02. Bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. Materiales e insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. Viajes y viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05. Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. Gastos Administrativos | 4.05 |  |  | 4.05 |  |  |  | 4.05
08. Imprevistos | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
09. Auditoria Externa | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Total | 10004.05 | 25 | 25 | 10054.05 | 25 | 25 | 50 | 10104.05
Recursos financiados por: | FONTAGRO |  |  |  | CONTRAPARTIDA (5) |  |  | TOTAL
| IICA | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal | Institución 1 | Institución 2 | Subtotal
Componente 1 | 0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100
Componente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. Gastos Administrativos | 4.05 |  |  | 4.05 |  |  |  | 4.05
08. Imprevistos | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
09. Auditoria Externa | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Total | 10004.05 |  | 25 | 10054.05 | 25 | 25 | 50 | 10104.05
CTRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: No modificar la estructura de presupuestos. Verificar la sumas. Los montos son siempre en dolares de EE.UU

## A.II.b
Estimación de Montos Máximos
Monto Total (US$) |  | 250000 | [colocar el monto que financia FONTAGRO]
Categoria de Gasto | Hasta: | Máximo Admitido | Máximo de su Proyecto
01. Consultores y Especialistas | 60% | 150000 | 50
02. Bienes y Servicios | 30% | 75000 | 0
03. Materiales e Insumos | 40% | 100000 | 0
04. Viajes y Viáticos | 30% | 75000 | 0
05. Capacitación | 30% | 75000 | 0
06. Gestión del Conocimiento y Comunicaciones | 30% | 75000 | 0
07. Gastos Administrativos | 10% | 25000 | 4.05
08. Imprevistos | 5% | 12500 | 0
09. Auditoria | 5% | 12500 | 10000
10054.05

## A.III.M1
MATRIZ DE PRODUCTOS y RESULTADOS (M1)
Resultado | Indicadores Corporativos FONTAGRO | Indicaodres del Proyecto | Unidad de Medida | Línea Base | Año Base | P | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Fin | Medios de Verificación
Resultado 1. (escribir el resultado alcanzado) |  |  |  | 0 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | Producto 1 entregado
[6 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | A | 0 |  |  |  | 0
Resultado 2. (escribir el resultado alcanzado) | [5 empty] | P | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | Producto XX entregado
[6 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | A |  |  |  |  | 0
Resultado 3. (escribir el resultado alcanzado) | [5 empty] | P | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 | etc
[6 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | A |  |  |  |  | 0
P(a): Productos Planificados (anual): lo realiza la STA y se actualiza a principio del año corriente, de acuerdo con el avance logrado hasta el último período de reporte – A: Productos conseguidos: lo registra la STA, y solo sobre lo entregado en el período de reporte.

## A.III.M2
MATRIZ DE PRODUCTOS Y RESULTADOS (M2)
Componentes | [12 empty] | Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en $[16]
Producto | Producto |  | Indicadores (IOV) | Año Base | Línea Base | P | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Fin | Medio de Verificación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Costo Total
| Producto | Unidad Medida | Variables tecnicas
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
COMPONENTE 1.
Producto 1 | Nota Tecnica | Nota Tecnia (#) | Rendimiento (TN/HA), Emision GEIS (CH4/kg) | 2024 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Producto 1 entregado | 5000 | 5000 | 5000 |  | 15000
Producto 2
Producto 3
COMPONENTE 2.
Producto 3
Producto 4
Producto 5
COMPONENTE 3.
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Otros Costos
[9 empty] | 11 | Gastos Administrativos IICA (8,1%) |  |  | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 11000 | Viene del Presupuesto Detallado
[9 empty] | 12 | Imprevistos |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | Viene del Presupuesto Detallado
[9 empty] | 13 | Auditoria |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | Viene del Presupuesto Detallado
[11 empty] | Costo Total |  | 12000 |  |  |  | 250000 | ==> el total debe ser la suma del monto a solicitar a FONTAGRO unicamente,
y por tanto coincidir con el presupuesto detallado y consolidado.
Verifique las sumas y controles de totales
El total de cada anio debe coincidir con la solicitud
de desembolso a realizar, y en linea al POA de cada anio
Notas:
[1] Producto y Unidad de Medida: Solo puede elegir entre estos produuctos: Notas técnicas y Memoria deTalleres. La unidad de medida es siembre cantidad en #.
[2] Indicador Objetivamente Verificable (IOV): este indicador es la variable tecnica bajo investigacion. Estos indicadores deberan estar como parte de los resultados en los productos respectivos.
[3] Año Base: año de la línea base del indicador.
[4] Línea Base: Valor de la línea base del IOV.
[5] P: Productos total planificados a alcanzar en el proyecto.
[6] Año: 1, 2, 3 y 4: se registra la cantidad esperadad de productos a entregar por anio.
[7] Fin: se coloca el valor total resultante de la suma de productos por anio.
[8] Medio de Verificación: Escribir "Producto # entregado".
[9] Costo por anio: El costo total de cada producto lo estimo en el Presupuesto detallado. Tome ese total y lo asigna al anio en que necesitara los fondos para poder implementar las actividades relacionadas a ese producto. Estos montos deben surgir del Presupuesto detallado. El total de fondos del Anio 1 debera coincidir con el Plan de Adquisiciones y total de fondos a solicitar en el primer desembolso.
[10] El Costo total surge de la suma de costos por anios, y debe coincidir con el costo total del producto del presupuesto detallado.
[11] Los Gastos administrativos de IICA se calculan como el 8,1% del monto total de fondos que se ejecutaran a traves de las oficinas de IICA-Pais.
[12] Imprevistos: son los fondos destinados a imprevistos
[13] El Gasto de auditoria/certificacion de uso de fondos son de alreadedor del $10,000 por proyecto.
Los gastos 11, 12 y 13 deben coincidir con el presupuesto detallado y consolidado del Anexo respectivo.
Todas las cifras en esta tabla son a modo de ejemplo.

## A.IV. PA-2026
PLAN DE ADQUISICIONES TOTAL | [9 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES - organizacion, pais
Número del Proyecto: | [9 empty] | Número del Proyecto:
Período del Plan: | [8 empty] | LP | Período del Plan:
Componente | Actividad | Producto | Descripción del gasto | Organizacion, pais | Costo (US$) | Método de Adquisición | Anio de ejecucion | Comentarios | SCC | Componente | Actividad | Producto | Descripción del gasto | Organizacion, pais | Costo (US$) | Método de Adquisición | Anio de ejecucion | Comentarios
|  |  | Consultores: | [5 empty] | SBMC |  |  |  | Consultores:
I | 1.1 | 1 | Consultor para la Actividad 1.1 | Organizacion 1, pais 1 | 10000 |  | Anio 1 |  |  | I | 1.1 | 1 | Consultor para la Actividad 1.1 | Organizacion 1, pais 1 | 10000 |  | Anio 1
II | 2.1 | 4 | Consultor para la Actividad 2.1 | Organizacion 3, pais 3 | 15000 |  | anio 2 |  |  | II | 2.1 | 4 | Consultor para la Actividad 2.1 | Organizacion 3, pais 3 | 15000 |  | anio 2
III | 3.3 | 8 | Consultor para la Actividad 3.3 | Organizacion 2, pais 2 | 5000 |  | Anio 3 |  |  | III | 3.3 | 8 | Consultor para la Actividad 3.3 | Organizacion 2, pais 2 | 5000 |  | Anio 3
|  |  | Subtotal Consultores |  | 30000 |  |  |  | SBC |  |  |  | Subtotal Consultores |  | 30000
|  |  | Bienes: | [5 empty] | SN |  |  |  | Bienes:
|  |  | Subtotal Bienes |  | 0 |  |  |  | Ex Post |  |  |  | Subtotal Bienes |  | 0
|  |  | Servicios: | [5 empty] | Ex Ante |  |  |  | Servicios:
|  |  | Subtotal Servicios |  | 0 | [7 empty] | Subtotal Servicios |  | 0
|  |  | Materiales e Insumos | [9 empty] | Materiales e Insumos
|  |  | Subtotal Servicios |  | 0 | [7 empty] | Subtotal Servicios |  | 0
|  |  | Viajes y viaticos | [9 empty] | Viajes y viaticos
|  |  | Subtotal Servicios |  | 0 | [7 empty] | Subtotal Servicios |  | 0
|  |  | Capacitacion | [9 empty] | Capacitacion
|  |  | Subtotal Servicios |  | 0 | [7 empty] | Subtotal Servicios |  | 0
|  |  | Gestion del Conocimiento y Comunicacion | [9 empty] | Gestion del Conocimiento y Comunicacion
|  |  | Subtotal Servicios |  | 0 | [7 empty] | Subtotal Servicios |  | 0
|  |  | Gastos Administrativos |  | viene del presupuesto | [7 empty] | Gastos Administrativos |  | viene del presupuesto
|  |  | Imprevistos |  | viene del presupuesto | [7 empty] | Imprevistos |  | viene del presupuesto
|  |  | Auditoria Interna |  | viene del presupuesto | [7 empty] | Auditoria Interna |  | viene del presupuesto
Total |  |  |  |  | 250000 | Preparado por: |  |  |  | Total |  |  |  |  | 250000 | Preparado por:
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. | [9 empty] | (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa (es casos especiales a remitir por memo interno y requiere la No Objecion de IICA/FONTAGRO). | [9 empty] | (2) Bienes y Obras: CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa (es casos especiales a remitir por memo interno y requiere la No Objecion de IICA/FONTAGRO).
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa (en casos especiales y bajo justificacion oficial, requiere la no objecion de IICA/FONTAGRO); SBC: Selección Basada en Calidad | [9 empty] | (2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa (en casos especiales y bajo justificacion oficial, requiere la no objecion de IICA/FONTAGRO); SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa (en casos especiales y bajo justificacion oficial, requiere la no objecion de IICA/FONTAGRO). | [9 empty] | (2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa (en casos especiales y bajo justificacion oficial, requiere la no objecion de IICA/FONTAGRO).
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion. (a REVISAR con IICA/FONTAGRO) | [9 empty] | (2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion. (a REVISAR con IICA/FONTAGRO)
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. (a REVISAR con IICA/FONTAGRO) .En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional | [9 empty] | (3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. (a REVISAR con IICA/FONTAGRO) .En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: (a REVISAR con IICA/FONTAGRO) Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | [9 empty] | (4) Revisión técnica: (a REVISAR con IICA/FONTAGRO) Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Nota: En esta tabla debera elaborar el Plan de Adquisiciones Total del proyecto, el cual resultara de la suma de los PA's individuales de cada organizacion participante. Se debe elaborar un Plan de Adquisicion (PA) por organizacion receptora de fondos y uno por el total del proyecto. Todos los PA's se preparan en Dolares de los EE.UU. Los metodos de compra y/o contratacion son siempre competitivos. El monto total del PA del proyecto debe coincidir con el monto total solicitado a FONTAGRO. Para elaborar el PA individual de una organizacion co-ejecutora, utilice este mismo formato, separandolo en una hoja de excel adicional.

## A.V- POA-2026
PLAN OPERATIVO ANUAL
Codigo Proyecto:
Titulo:
Actividad | Producto | Indicadores Objetivamente Verificables | Año I |  |  |  | Año II |  |  |  | Año III |  |  |  | Año IV |  |  |  | Sitios | Observaciones
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
COMPONENTE 1
Actividad 1.1 | Producto 1 | [colocar los IOV] | Año I I: [senalar con X] | [Institucion, Pais]
Actividad 1.2 | Producto 2 | [17 empty] | [Institucion, Pais]
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3

## I-PMP
INDICADORES DEL PMP 2025-2030 DE FONTAGRO
CRF-BID-FONTAGRO | CRB-Nivel | ODS | # | Indicador
Prioridad Inclusión Social e igualdad | 1, 2 | 1,5, 10 | 1 | # Mujeres, jóvenes, pueblos originarios que participan iniciativas
| 1, 2 | 1, 10 | 2 | # Personas capacitadas
| 1, 2 | 1, 3, 10 | 3 | # Tesis (estudiantes que se benefician)
| 1, 2 | 1 | 4 | # Beneficiarios Totales
| 1, 2 | 1,5 | 5 | # Mujeres beneficiadas de las iniciativas
Prioridad Productividad e Innovación | 1, 2 | 9 | 6 | $ Inversión en I+D+I Total
| 1, 2 | 9 | 7 | $ Inversión en I+D+I FONTAGRO
| 1, 2 | 9 | 8 | $ Inversión en I+D+I Contrapartida
| 1, 2 | 9 | 9 | $ Inversión en I+D+I Donación y Movilización
| 1, 2 | 9 | 10 | # Operaciones Regionales
| 1 | 2, 9 | 11 | # Soluciones tecnológicas e innovaciones
| 1 | 2,3 | 12 | # Productores que reciben asistencia técnica
| 1 | 2, 17 | 13 | # PyMES que se benefician de los proyectos/reciben asistencia técnica
Prioridad Integración Económica | 1 |  | 14 | # Productores con acceso al mercado
Cambio Climático y Sostenibilidad | 1 | 13 | 15 | # Tecnologías con menores emisiones
| 1,2 | 13 | 16 | % Reducción emisiones
| 1 | 13 | 17 | # Prácticas sostenibles
| 2 | 13 | 18 | # Productores con conocimiento de gestión de riesgos y desastres
| 2 | 13 | 19 | # Hectáreas manejadas forma sostenible
Capacidad Institucional y Estado de Derecho | 2 | 16 | 20 | # Personal público capacitado
| 2 | 16 | 21 | # Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzada
| 2 | 16 | 22 | Fortalecer capacidades institucionales
| 2 | 16 | 23 | Voz y rendición de cuentas (# Auditorias sin salvedades)
Desempeño | 3 |  | 24 | Proyectos que apoyan la inclusión social y la igualdad (% de nuevas aprobaciones/compromisos)
| 3 |  | 25 | Proyectos que apoyan la adaptación al cambio climático o la mitigación de sus efectos (% de nuevas aprobaciones/compromisos)
| 3 |  | 26 | Proyectos que apoyan la gestión de la agricultura, la silvicultura, el uso de la tierra y las zonas costeras (% de nuevas aprobaciones/compromisos)
| 3 |  | 27 | Proyectos que apoyan la igualdad de género (% de nuevas aprobaciones/compromisos)
Efectividad | 3 |  | 28 | Proyectos activos clasificados con desempeño satisfactorio (%)
| 3 |  | 29 | Proyectos finalizados con resultados de desarrollo satisfactorios (%)
GCYC |  |  | 30 | # Descargas Publicaciones
|  |  | 31 | # Visitas
|  |  | 32 | # Seguidores
Capacidad de Respuesta | 3 |  | 33 | # Iniciativas generadas nuevas en respuesta a demandas
Nota: Al momento de elaborar el marco logico del proyecto, el cual quedara descripto en la Seccion de Componentes del proyecto y en la Matriz M1 y M2, debera utilizar los siguientes indicadores de manera obligatoria:
1. Los Indicadores corporativos de resultado de FONTAGRO y del Programa Insignia y linea de Accion del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2025-2030 (ver publicacion)
2. Los indicadores de la tabla siguiente
3. Indicadores propios de su proyecto de investigacion.

## I-Transversales
Indicadores Corporativos Transversales de FONTAGRO
[Seleccionar al menos UN indicador de resultado y UN indicador de Impacto]
Indicadores transversales
Resultados obligatorios buscados por FONTAGRO | Número de tecnologías avanzadas y validadas, salto de TRL
Número de publicaciones científicas y/o registros de propiedad
Número de destinatarios beneficiados
Número de personal científico-técnico capacitado
Número de productos de diseminación tecnológica
Número de ensayos y/o pilotos implementados y validados
Impactos transversales buscados por FONTAGRO (al menos tres obligatorios) | Incremento en productividad
Mayor precio
Reducción de costo
Reducción de impacto ambiental
Impacto social favorable
Incremento de superficie o número de productores que adoptan la tecnología

## PI 1
Programa Insignia 1
Transformación de sistemas de cultivos resilientes y carbono neutros
Línea de Acción | Innovación genética en cultivos estratégicos | Biodiversidad para el mejoramiento de cultivos | Innovación en manejo sostenible de cultivos | Bioinsumos para cultivos más productivos y resilientes | Agricultura urbana y periurbana resiliente | Tecnologías para optimizar el control de plagas, enfermedades y malezas | Nueva generación de insumos agrícolas
Ejemplos de Resultados | Número de genotipos validados con características deseables. | Número y diversidad de recursos genéticos identificados, caracterizados y conservados. | Número y eficacia de tecnologías de manejo agronómico validadas. | Número de bioinsumos validados promisorios para ser escalados. | Respuesta de cultivos hortofrutícolas a condiciones de manejo y de control ambiental. | Número y efectividad de manejos integrados validados. | Número y efectividad de nuevos insumos desarrollados y validados.
| Magnitud de la ganancia genética. | Número y distribución ambiental de bancos de germoplasma. | Identificación de limitantes al desempeño de sistemas agrícolas. | Respuesta de la efectividad de bioinsumos a diferentes condiciones ambientales. | Cuantificación de eficiencias energéticas de sistemas hortícolas alternativos. | Protocolos de monitoreo y umbrales de acción por cultivo–plaga, enfermedad o maleza. | Prototipos de nanofertilizantes/nano-bioestimulantes/nanopesticidas con liberación controlada y/o direccionamiento.
| Número de redes de validación y caracterización de genotipo por ambiente. | Nuevas metodologías de conservación. | Número de modelos de respuesta de los cultivos al manejo o a las variaciones ambientales. | Resultados de la interacción entre bioinsumos. | Sistemas integrados con energías renovables, reúso de agua y apoyados en sensores. | Protocolos de manejo integrado por región, con matrices de decisión. | Curvas de liberación y cinética de absorción (in vitro/in vivo) con parámetros comparativos vs. formulación convencional.
| Precisión de la predicción de ganancia genética a partir de modelos predictivos. | Plataformas digitales de acceso a los materiales. | Número de prototipos o paquetes tecnológicos de manejo generados. | Mejora genética de bioinsumos. |  | Número de kits de diagnóstico y algoritmos de detección temprana. | Evaluaciones de seguridad siguiendo diversas normativas.
Ejemplos de Impactos | Incremento del rendimiento y/o calidad. | Incremento de genes o caracteres útiles identificados. | Incremento del rendimiento y/o calidad. | Incremento de la productividad. | Incremento de la disponibilidad y acceso a alimentos frescos y saludables. | Reducción de pérdidas por plagas, enfermedades y malezas; incremento en la estabilidad de rendimientos. | Incremento sostenido del rendimiento y/o calidad con menor dosis efectiva de fitosanitarios o nutrientes.
| Reducción de pérdidas de rendimiento frente a adversidades bióticas y abióticas. | Incremento de la diversidad de material genético accesible por los productores y mejoradores. | Reducción del uso de insumos sintéticos y aumento de la eficiencia. | Reducción del uso de insumos sintéticos y aumento de la eficiencia. | Incremento de la eficiencia del uso de agua, energía, nutrientes y superficie. | Incremento en la eficiencia y responsabilidad en el uso de fitosanitarios: menos aplicaciones, mejor oportunidad y selectividad. | Reducción de pérdidas por lixiviación, volatilización, deriva.
| Incremento de área sembrada con genotipos mejorados. | Incremento del grado de conservación de especies o variedades en peligro. | Reducción de la erosión de suelos. | Mejora de la salud del suelo. | Reducción de la huella hídrica, energética y de residuos. | Incremento en el cumplimiento regulatorio y la trazabilidad. | Incremento en el acceso a nichos de mercado (huella menor, residuos más bajos, certificaciones).
| Incremento de productores que ajustan manejo a la genética y viceversa. | Incremento en la ganancia genética de programas de mejoramiento. | Incremento del secuestro de carbono, reducción de emisiones, e implicancias a nivel de mercados. | Reducción en la presión de plagas y enfermedades. | Incremento en la creación de microemprendimientos. | Incremento en la preparación ante emergencias sanitarias (brotes y especies invasoras). | Incremento en la disponibilidad de recomendaciones para el uso responsable de nanoinsumos agrícolas.

## PI 2
Programa Insignia 2
Transformación de los sistemas ganaderos y de proteína animal: eficiencia productiva con menor huella ambiental
Línea de Acción | Mejoramiento genético animal | Tecnologías de manejo para sistemas ganaderos | Manejo integral de plagas y enfermedades ganaderas | Bienestar animal como pilar de sostenibilidad productiva | Mejoramiento sostenible de recursos forrajeros
Ejemplos de Resultados | Número de razas o líneas genéticas mejoradas adaptadas y evaluadas. | Número y efectividad de prácticas de manejo genetico, sanitario, agronómico y nutricional validadas. | Número de sistemas de detección temprana y de monitoreo sanitario validados. | Indicadores de bienestar validados (escala y umbrales). | Validación de tecnologías de manejo por ambiente.
| Magnitud de la ganancia genética. | Número y efectividad de tecnologías de cuantificación y/o mitigación de emisiones. | Número de tecnologías de control validadas, incluidos los sistemas de manejo integrado. | Sistemas de monitoreo continuo instalados y operativos. | Curvas de respuesta al mejoramiento nutricional del forraje.
| Número y eficacia de tecnologías reproductivas orientadas al mejoramiento. | Número de tecnologías de manejo territorial documentados y validados. | Protocolos estandarizados de bioseguridad y vigilancia por especie/territorio. | Evaluación de manejo bajo estrés y protocolos que lo reducen. | Desarrollo y validación de prácticas de inoculación de semillas forrajeras.
| Número de bancos de germoplasma creados o fortalecidos. | Sistemas de asistencia a la toma de decisiones generados y validados. | Modelos de riesgo y propagación calibrados por patógeno-especie-región, con umbrales de intervención. | Validación de dietas y suplementos para mitigar estrés. | Desarrollo y validación de sistemas de monitoreo y pronóstico forrajero.
Ejemplos de Impactos | Incremento de la productividad y calidad. | Incremento de la productividad. | Reducción de incidencia y duración de brotes; reducción del tiempo de detección y tiempo de respuesta. | Reducción de pérdidas por mortalidad, morbilidad y descarte. | Mayor productividad, calidad y estabilidad estacional e interanual de los recursos forrajeros.
| Reducción de la intensidad de emisiones de metano entérico. | Reducción de la intensidad de emisiones de metano entérico. | Reducción del uso y mejor focalización de fármacos. | Incremento en acceso a mercados con exigencias en bienestar animal y primas de calidad. | Reducción de la intensidad de emisiones de metano entérico y/o óxido nitroso.
| Incremento de la estabilidad de la productividad. | Incremento del secuestro de carbono. | Reducción de rechazos y restricciones comerciales; mayor trazabilidad lote-a-lote. | Reducción de riesgos sanitarios, brotes asociados a estrés y hacinamiento. | Reducción en dependencia de concentrados importados; mayor integración de cadenas locales de semillas e inoculantes.
| Mejora de la eficiencia alimentaria y del costo por unidad de producto. | Incremento de la resiliencia de los sistemas ganaderos frente a eventos bióticos y abióticos. | Reducción de riesgo zoonótico y mayor protección de la salud pública. | Incremento de la resiliencia a incertidumbre climática. | Mejora de la salud del suelo.

## PI 3
Programa Insignia 3
Impacto 2030: escalamiento efectivo de la I+D+i mediante nuevos modelos de extensión, transferencia tecnológica y alianzas público-privadas
Línea de Acción | Plataformas de extensión innovadoras | Modelos predictivos para la toma de decisiones | Spinoffs y startups para el escalamiento territorial | Acceso a soluciones digitales adaptadas a contextos con limitaciones de conectividad | Vidrieras tecnológicas en INIAs y campos de productores
Ejemplos de Resultados | Número de plataformas digitales de extensión basadas en IA y ciencia de datos. | Modelos predictivos desarrollados y validados (para rendimientos, plagas, enfermedades, fechas óptimas de siembra/cosecha). | Creación y puesta en funcionamiento de Living Labs y nodos de co-innovación. | Soluciones digitales desarrolladas y en operación (apps offline, servicios SMS, programas de radio digital, etc.). | Sitios piloto demostrativos establecidos.
| Desarrollo y validación de asistentes virtuales en línea y fuera de línea. | Conjuntos de datos integrados (satelitales, climáticos, agronómicos) en plataformas. | Mecanismos de escalamiento y modelos de negocio diseñados. | Módulos de aprendizaje para productores y extensionistas. | Capacitaciones implementadas.
| Sistemas de recomendación que integran clima, suelos, cultivos y manejo con reglas/ML explicables. | Tableros de gestión de información, alertas y recomendaciones para productores y extensionistas. | Mapas de actores y hojas de ruta de escalamiento por territorio. | Validación de prácticas tecnológicas en condiciones reales. | Validación de prácticas tecnológicas en condiciones reales.
| Conectores y APIs a fuentes nacionales con catálogo de datos y metadatos abiertos. | Ensayos o pilotos que midan la efectividad de los sistemas de toma de decisión. | Validación de prácticas tecnológicas en condiciones reales. |  | Portafolio de tecnologías validadas por vidriera tecnológica.
Ejemplos de Impactos | Reducción de pérdidas atribuibles a la asesoría en tiempo real. | Incremento en la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones. | Incremento en el número de startups y spinoffs. | Reducción de la brecha tecnológica territorial. | Incremento en la adopción de tecnologías transferidas.
| Incremento en la eficiencia del uso de insumos y recursos, con reducción de costo. | Reducción de pérdidas por plagas, enfermedades o factores climáticos. | Incremento de la productividad. | Incremento en la adopción de prácticas de manejo. | Incremento en el escalamiento territorial de tecnologías.
| Incremento en el alcance de servicios de extensión en zonas remotas. | Incremento en la eficiencia del uso de insumos y recursos. | Reducción del tiempo al mercado para nuevas tecnologías. | Incremento en la adopción de programas de innovación. | Incremento en las capacidades técnicas y de extensión.
| Incremento en la preparación y capacidad de respuesta ante eventos bióticos y abióticos. | Incremento de la productividad. | Incremento en la movilización de recursos público-privado. | Incremento en el área de cobertura de servicios de extensión. | Incremento en la movilización de recursos público-privado.

## PI 4
Programa Insignia 4
Revolución digital en la agricultura: robótica e inteligencia artificial para la innovación regional
Línea de Acción | Robótica para mejorar la eficiencia de sistemas productivos | Inteligencia artificial para la toma de decisiones
Ejemplos de Resultados | Desarrollo y validación de robots en distintos sistemas agrícolas. | Número de plataformas predictivas basadas en IA desarrolladas y validadas.
| Desarrollo y validación de maquinaria agrícola automatizada. | Número de modelos y protocolos que validan la eficacia de la IA aplicada al agro.
| Número de manuales, protocolos o guías técnicas generadas para la operación y escalamiento de estas tecnologías. | Bases de datos integradas (satélite, drones, sensores en campo, estaciones meteo, manejo/insumos) con control de calidad y metadatos.
| Número de sistemas de percepción y control: visión por computadora, control de trayectorias y seguridad. | Gemelos digitales o simuladores de lote–finca–territorio para evaluar escenarios.
Ejemplos de Impactos | Reducción en el uso de insumos y recursos gracias a aplicaciones más precisas y automatizadas. | Incremento en la eficiencia del uso de insumos y recursos.
| Incremento de la eficiencia del uso de recursos, insumos y energía. | Incremento en la generación de nuevos servicios y modelos de negocio digitales basados en IA.
| Reducción en la intensidad de las emisiones de GEI. | Incremento en la capacidad de respuesta temprana ante adversidades.
| Incremento en la generación de servicios locales (contratistas robóticos, mantenimiento, datos) que fomentan el empleo técnico calificado. | Incremento en la precisión y oportunidad en la aplicación de labores y otras acciones de manejo.

## PI 5
Programa Insignia 5
La canasta alimentaria del futuro: diversificación, innovación y valor agregado desde la biodiversidad de América Latina y el Caribe
Línea de Acción | Investigación, rescate y escalamiento de cultivos nativos y saberes ancestrales | Biofortificación, funcionalidad y biotecnología para diversificar dietas y mercados sostenibles | Plataforma regional de alimentos del futuro
Ejemplos de Resultados | Cultivos nativos y subutilizados caracterizados en estudios agronómicos, genéticos, nutricionales y de mercado. | Variedades biofortificadas validadas, prototipos funcionales e ingredientes alternativos. | Ingredientes y recetas documentadas, sistematizadas y difundidas en plataformas digitales.
| Desarrollo y validación de tecnologías aplicables. | Caracterización nutricional/funcional, pruebas sensoriales y de vida útil, tecnologías de poscosecha y procesamiento. | Plataforma y observatorio de tendencias.
| Modelos de negocio diseñados y puestos en marcha. | Repositorio de datos, recetas, procesos; laboratorios gastronómicos; guías de adopción. | Innovaciones aplicadas en postcosecha, transformación y conservación de alimientos.
| Inventarios de cultivos nativos, variedades locales y sus usos. | Lotes piloto de ingredientes, protocolos de inocuidad y regulatorios, certificaciones y sellos. | Laboratorios gastronómicos (chef–científico–productor) con prototipos validados sensorialmente.
Ejemplos de Impactos | Incremento en la producción y disponibilidad de cultivos nativos o subutilizados en los mercados locales y regionales. | Incremento en la disponibilidad de alimentos biofortificados. | Incremento en la disponibilidad de nuevos ingredientes.
| Incremento en la diversificación de la dieta y en indicadores de seguridad y calidad nutricional. | Reducción de deficiencias de micronutrientes en los productos agrícolas. | Incremento en la diversificación de la canasta alimentaria con productos sostenibles y de alto valor agregado.
| Reducción de la vulnerabilidad ante adversidades. | Incremento en la valorización de materias primas locales y nuevos emprendimientos. | Incremento en la vida útil y reducción de pérdidas poscosecha en productos diferenciados.
| Incremento en la revalorización cultural y patrimonial de la biodiversidad alimentaria de América Latina y el Caribe. | Incremento en el crecimiento de nichos de mercado, en la confianza del consumidor y en el valor agregado en origen. | Incremento en la diversificación productiva con reducción de la estacionalidad y mejor uso de biodiversidad local.

## PI 6
Programa Insignia 6
Ciencia para el diseño de políticas basadas en evidencia
Línea de Acción | Estudios de caso y laboratorios de recomendaciones de política basados en evidencia científica | Sistema regional de monitoreo y observatorio de políticas agroalimentarias | Plataforma digital de evidencia y foros de transferencia de conocimiento
Ejemplos de Resultados | Estudios de caso desarrollados y publicados que muestran la traducción de resultados FONTAGRO en recomendaciones de políticas públicas. | Diseño, validación e implementación de un sistema regional de monitoreo. | Plataforma interactiva operativa, modular por Programas Insignia, con buscador, filtros, mapas y narrativas guiadas.
| Policy labs implementados y en funcionamiento. | Evaluación de tecnologías/proyectos FONTAGRO en términos de impacto en políticas agroalimentarias. | Herramientas de análisis: comparadores país–cadena–año, tableros de KPIs, estimadores simples de costo-efectividad e impacto.
| Recomendaciones validadas por múltiples actores regionalmente. | Marco metodológico común para medir productividad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y clima (definiciones, indicadores, fichas técnicas, líneas base). | Catálogo de metadatos estandarizado (glosario, fichas de indicador, metodologías).
| Mecanismos institucionales de retroalimentación ciencia-política (ej. observatorios, policy labs permanentes). | Lago de datos regional operativo con ingestas automáticas y controles de calidad (completitud, consistencia, trazabilidad). | APIs abiertas e integraciones con observatorios nacionales/regionales y bancos de desarrollo.
Ejemplos de Impactos | Incremento en la integración de recomendaciones derivadas de estudios de caso o policy labs en políticas nacionales y regionales. | Incremento en la generación de evidencias para la formulación de políticas nacionales y regionales. | Incremento en las condiciones para la toma de decisiones políticas gracias a la plataforma.
| Incremento en los recursos financieros públicos y privados asignados a programas de innovación agroalimentaria vinculados a FONTAGRO. | Incremento en la adopción de tecnologías validadas como resultado de políticas fundamentadas en evidencia. | Incremento en la visibilidad internacional de FONTAGRO y sus proyectos como referente de innovación agroalimentaria.
| Mejora en indicadores de gobernanza (ej. eficiencia en el uso de presupuestos, reducción de duplicación de programas, mayor transparencia en asignación de recursos). | Incremento en el número de proyectos o inversiones escaladas gracias a la información producida por el observatorio. | Incremento en la inversión pública y privada en innovaciones difundidas a través de la plataforma.
| Incremento en la generación de evidencias de contribución a metas internacionales. | Incremento en la eficiencia y efectividad de políticas públicas (incluye reducción de duplicidad de programas y mayor coherencia con metas climáticas y de seguridad alimentaria). | Incremento en la coordinación público-privada y en el apalancamiento hacia soluciones basadas en evidencia.